**Meilensteine und Termine – DA und AbA • ab 2024 bis HT 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vorgang** | **Zeitraum/Zeitpunkt** | **Akteur/innen** | ***Anmerkung*** |
| **Allgemeine Information** | Freitag, 16.2.24 | Schulleiter | *Schüler, KlaVos und je eine zusätzl. Lehrkraft in der Aula* |
| **Projekttag 1: Themenentwicklung**  **und Teambildung**  Vorstellung der konkreten Wahlmöglichkeiten; | Freitag, 16.2.24  1. Einheit: allgemeine Infos  Ab 2. Einheit: Workshops | Schulleitung (in der Aula)  Lehrer/innen-Teams |  |
| **Projekttag 2: Grobe Themenfestlegung und endgültige Zusammen-setzung der Schülerteams** (inkl. „Wunsch-Betreuer/innen“) | Dienstag, 16.4.24  Workshop (3 Einheiten)  Finalisierung und Vorstellung des Konzepts | Klassenvorstände + je 1 Projektmanagement-kundige Lehrkraft:  Sammeln der Vorschläge, Weitergabe an Direktion „Veröffentlichung“ in der Klasse | *Diese ersten Ausarbeitungen bilden die Grundlage für Entscheidung bezüglich der Wahl der Betreuungslehrkräfte* |
| **Kontaktaufnahme mit den „Wunsch-Betreuer(innen“** | Freitag, 19.4.24 | „federführende“ SuS | *Akt der Höflichkeit; keine Gewähr auf Wunsch-Erfüllung* |
| **Festlegung von betreuenden Lehrpersonen** | Montag, 22.4.24 | Direktion (Konferenz) | Gleichzeitig mit Schlusskonf. Maturaklassen |
| **(ggf.) Einschulung zur Datenbank- Befüllung** | KW 17: 23. – 26.4.24 | ABA-Admin. Eva Haim | *Wenn nötig für bereits nominierte DA-Betreuer* |
| **Projekttag 3: Erstellung der DA-Themen samt indivi-duellen „Untertiteln“ und schulinterne Themen-bewertung und –freigabe; ggf. Umformulierung** | **HLS und AUL**  Freitag, 24.5.2024  (4. – 6. Einheit)  **HLW und FSB:**  Freitag, 7.6.24  (4. – 6. Einheit) | Schülergruppen und „zugewiesene“ Betreuungslehrer;  Themenbewertungsteam:  Dir. + Projekttage-Lehrkräfte | *Die Konzipierung der Diplomarbeitsthemen erfolgt unter Mithilfe der Betreuungslehrer!*  *Arbeitsvorlage: siehe AbA-Datenbank* |
| **Befüllung der Datenbank +**  **Freigabe durch Betreuer/in** | Ab Ende Mai | „Federführende“ SuS  (Haupt-)Betreuer/innen | *„Freigabe“ der Themen von Betreuer/in; dann Direktor* |
| **Zustimmung der Schulleitung** | bis 15. Juni | Direktor Posch | *HLS-Kommunikation via TEAMS (Schulschluss!)* |
| *Im Falle einer Zurückweisung: Festlegung neuen Themas* | *bis 30. Juni 2024* | *Betreuungslehrkraft*  *Schulleiter* |  |
| **Verfassen der Diplomarbeit im Team** | **ab 24.5. (HLS) bzw. 7.6.24** | **Betreuende Lehrperson/en** | *Kontinuierliche Betreuung von 2 – 5 Schüler/innen; kann auch geteilt erfolgen* |
| **Abgabe der Arbeiten** | Ende der 1. Woche des letzten Semesters (28.2.2025) | Betreuende Lehrperson/en | ***In 2-facher ausgedruckter Form und digital!*** |
| **Begutachtung der abgegebenen Arbeiten** | spätestens bis 1 Woche VOR dem Präsentationstermin | Betreuende Lehrperson/en | *Information zur* ***vorläufigen*** *Beurteilung an KlaVo* |
| **Vorbereitung einer Präsentationsvorlage** | bis zum Präsentations-termin im 10. Semester | Schüler/innen-Teams | *Terminierung auch unter Einbezug der möglichen außerschul. „Auftraggeber“!* |
| **Präsentation und Diskussion** | Terminfestlegung erfolgt Anfang Schuljahr 2024/2025 | Schulleitung | *Präsentationsunterlagen werden* ***vor der Veröffent-lichung*** *noch von den Betreuer/innen überprüft und von den Kandidat/innen korr.!* |
| **Beurteilung** | Im Anschluss an die Präsentation; | DA-Kommission auf Vorschlag der betreuenden Lehrperson/en | *Gemeinsame Beurteilung von Arbeitsweise, Arbeitsergebnis und Präsentation/Diskussion* |